|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Согласовано на педагогическом совете протокол № от  | СогласованоСовет старшеклассников протокол № от |  Утверждаю: Директор школы С.С. Соловьёв |

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа №16 г. Болотное

 Болотнинского района Новосибирской области

Проект профильной смены для несовершеннолетних «группы риска» в период летней оздоровительной компании

**«СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»**

Составила: Дворядкина Ольга Евгеньевна,

социальный педагог МКОУ СОШ № 16

**Паспорт проекта.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | Проект профильной смены для несовершеннолетних «группы риска» в период летней оздоровительной компании **«СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ»** |
| **Целевая аудитория** | Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете |
| **Цели и задачи программы** |  Целью проекта является профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, формирование законопослушного поведения.Поставлено три задачи:1. Создать условия для психолого-педагогической и правой поддержки несовершеннолетних.
2. Организовать досуговую деятельность в период летней оздоровительной компании для детей, требующих повышенного педагогического внимания.
3. Скорректировать социальные отклонения и социальную дезадаптацию подростков.
 |
| **Основные направления деятельности** | 1. Профилактика табакокурения;
2. Профилактика употребления алкоголя
3. Профилактика употребления ПАВ;
4. Профилактика безнадзорности;
5. Профилактика правонарушений;
6. Профилактика девиантного поведения;
7. Установка на ЗОЖ;
8. Осознание ответственности за общее благополучие;
9. Компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;
10. Формирование морального сознания на конвенциональном уровне.
 |
| **Предполагаемый результат реализации проекта и показатели достижения результатов** | * Количество проведенных мероприятий для несовершеннолетних - 6;
* Качество проведенных мероприятий – более 50 % положительных отзывов;
* Охват детей, состоящих на различных видах учета и требующих особого внимания в референтной группе и группах социальной профилактики не менее 85%;
* Положительная динамика по итогам анкетирования (по направлениям);
* Справка по итогам анализа реализации проекта.
 |
| **Сроки реализации проекта** | С 01.06.2022 по 03.06.2022 |
| **Исполнитель проекта** | Социальный педагог МКОУ СОШ №16 Дворядкина Ольга Евгеньевна |

**Пояснительная записка.**

 Проект «СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ» разработан для обучающихся состоящих на профилактическом учете и требующих повышенного педагогического внимания МКОУ СОШ №16 г. Болотного и направлен на предупреждение и профилактику преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних, а также на организацию досуговой деятельности в рамках летней оздоровительной компании 2022 года. Разработала проект Дворядкина Ольга Евгеньевна, социальный педагог МКОУ СОШ №16 г. Болотного.

 С каждым годом растет количество правонарушений среди несовершеннолетних требующих повышенного педагогического внимания (группа риска) и находящихся в социально опасном положении. Таким образом, можно сказать, что требуется усилить работу с несовершеннолетними выше указанных категорий и организовать дополнительную досуговую деятельность в виде летней профильной смены. К причинам учащения таких случаев можно отнести следующее: педагогическая несостоятельность законных представителей (родителей) и их низкий общеобразовательный уровень, с искаженными ценностными ориентациями; низкий материальный уровень жизни семьи, нерегулярные заработки или их отсутствие, неблагоприятные жилищные условия проживания.

 Рост правонарушений среди несовершеннолетних стал поводом для разработки проекта профильной смены в период летней оздоровительной компании, а также организации оказания социально-психологической помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Одной из самых актуальных и социально значимых задач, стоящих перед нами сегодня, является поиск путей снижения роста преступности среди несовершеннолетних, а также вовлечение несовершеннолетних в досуговую деятельность образовательной организации.

 Создавая этот проект, было принято решение, что мероприятия, в рамках данного проекта будут разрабатывать и проводить исключительно сотрудники ПДН, социальный педагог и педагоги психологи. Таким образом, с помощью данного проекта будет проведена профилактика правонарушений и безнадзорности среди несовершеннолетних состоящих на учете, с установками на формирование законопослушного поведения, а также будет организована досуговая деятельность несовершеннолетних, что влияет на формирование их личностных качеств, потребностей, ценностных ориентаций, мировоззренческих установок, а в целом предопределяет их положение в обществе.

 Проект предназначен для несовершеннолетних состоящих на профилактическом учете, и требующих повышенного педагогического внимания, находящихся в социально опасном положении.

 Механизм отбора обучающихся будет осуществляться согласно спискам обучающихся состоящих на различных видах профилактического учета и находящихся в социально опасном положении

 **Цель проекта**: Целью проекта является профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, формирование законопослушного поведения.

**Задачи проекта:**

1. Создать условия для психолого-педагогической и правой поддержки несовершеннолетних.
2. Развить систему организованного досуга для детей, требующих повышенного педагогического внимания. Привлечь к реализации проекта обучающихся, состоящих на различных видах профилактического учета.
3. Скорректировать социальные отклонения и социальную дезадаптацию детей и подростков.

**Содержание проекта.**

Проект будет реализован через различные формы: лекция, круглый стол, тренинг и праздник, игра

Данные формы будут применены для реализации следующих направлений:

- Профилактика табакокурения;

- Профилактика употребления алкоголесодержащей продукции;

- Профилактика употребления ПАВ;

- Профилактика безнадзорности;

- Профилактика административных правонарушений;

- Профилактика девиантного поведения;

- Установка на ЗОЖ;

- Осознание ответственности за общее благополучие;

- Компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности;

- Формирование морального сознания на конвенциональном уровне.

**Уровни реализации.**

* первый уровень – приобретение учащимися знаний;
* второй уровень – применение усвоенных знаний на практике;
* третий уровень – закрепление полученных знаний.

**Методы организации деятельности.**

* Метод словесной передачи информации;
* Метод наглядности;
* Методы моделирования ситуации;
* Метод анализа (анализ результатов);

**Проект будет реализован в три этапа.**

* Организационный этап;
* Основной этап;
* Аналитический.

**План реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятие | Дата | Ответственные |
| Организационный этап |
| 1 | Написание проекта | февраль 2022 | социальный педагог |
| 2 | Информирование педагогического коллектива о проекте. Проведение педагогического совета по вопросам реализации проекта. | март 2022 | социальный педагог |
| 3 | Привлечение сотрудников к реализации проекта | март 2022 | социальный педагог |
| Основной этап |
| 4 | Набор референтной группы из числа обучающихся | Май 2022 | социальный педагог |
| 5 | Разработка, организация и проведение мероприятий с референтной группой | Июнь 2022 | социальный педагог, психолог, приглашенные специалисты |
| 6 | анализ проведенных мероприятий  | Июнь 2022 | социальный педагог |
| 7 | Анкетирование референтной группы по направлениям проекта | Июнь 2022 | социальный педагог |
| 8 | Проведение утренней зарядки в лагере дневного пребывания на базе МКОУ СОШ №16, совместно с воспитателями | Ежедневно, в течение всей смены | Социальный педагог, воспитатели лагеря |
| 9 | Групповое занятие с педагогом-психологом (игра, тренинг) | Июнь 2022 | Педагог-психолог |
| 10 | Игра «Лифт времени» | Июнь 2022 | Социальный педагог |
| 11 | Круглый стол по профилактике безнадзорности и правонарушений, с привлечением специалистов ЛОВД | Июнь 2022 | Социальный педагог |
| 12 | Лекция «Мы за ЗОЖ» с сотрудником ПДН | Июнь 2022 | Социальный педагог |
| Аналитический этап |
| 13 | Анализ реализации проекта | Июнь 2022 | Социальный педагог |

**Кадры проекта**

 Заместитель по воспитательной работе будет осуществлять контроль и координацию профилактической работы в образовательной организации в рамках данного проекта. В проекте будут принимать участие учителя начальных классов, классные руководители обучающихся, состоящих на различных видах учета, находящиеся в социально опасном положении, а также требующие повышенного педагогического внимания, педагоги-психологи, для содействия проведению мероприятий. Они более тесно взаимодействуют со школьным коллективом и имеют возможность более комплексно подходить к решению проблемы. Так же в проекте будут участвовать обучающиеся среднего и старшего звена. Для достижения максимальных положительных результатов в реализации проекта, необходимо привлечение специалистов ПДН и ЛОВД. Помощь в организации мероприятий и участие в общественной жизни школы сыграет немаловажную роль.

 **Предполагаемые результаты**

1. Количество проведенных мероприятий для групп социальной профилактики - минимум 6;
2. Качество проведенных мероприятий – более 50 % положительных отзывов;
3. Охват детей, состоящих на различных видах учета и требующих особого внимания в референтной группе не менее 85%;
4. Положительная динамика по итогам анкетирования (по направлениям);
5. Справка по итогам анализа реализации проекта.

**Бюджет проекта**

Реализация проекта будет проходить за счет бюджета образовательной организации, без привлечения дополнительных средств

 **Устойчивость проекта и** **дальнейшее развитие**

Проект является устойчивым, т.к. привлекаемые специалисты не являются главными фигурантами его реализации. Рисками могут являться отказ обучающихся от участия в мероприятиях, не возможность привлечения специалистов других учреждений в определенный момент, но они минимальны, т.к. мероприятие может быть скорректировано и проведено без приглашенных специалистов, а дети, состоящие на профилактическом учете, могут мыть заменены.

После завершения основных работ проекта, его анализа планируется продолжать работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, требующих повышенного педагогического внимания. Будет рассмотрен вопрос о пролонгировании сроков реализации проекта, на следующий учебный год.